## Sheet1
東京都市場整備豊洲市場移転年表
平成年月 | 西暦 | 知事 | 市場長 | 市場整備計画 | 専門家会議/技術会議/土壌汚染対策 | 都議会における 生活者ネットの主張
昭和61年1月 | 198601 | 鈴木知事 |  | 東京都首脳部会議において現在地再整備を決定
昭和63年11月 | 198811 |  |  | 築地市場再整備基本計画策定
平成2年6月 | 199006 |  |  | 基本設計（平成2年度着手、平成15年度完成予定）、その後、現在地再整備に着手するも、長期間の工事や経費、営業活動への悪影響などから中断
平成8年11月 | 199611 | 青島知事 |  | 「東京都卸売市場整備計画（第6次）」において、基本計画の見直しを決定
平成11年11月 | 199911 | 石原知事１期 |  | 築地市場再整備推進協議会における意見集約「現在地再整備は困難であり、移転整備へと方向転換すべき」
平成13年1月 | 200101 |  |  |  | 東京ガスが土壌からベンゼンを検出
平成13年12月 | 200112 |  |  | 「東京都卸売市場整備計画（第7次）」において、豊洲への移転を決定
平成15年5月 | 200305 | 石原知事2期 |  | 「豊洲市場基本構想」公表
平成16年7月 | 200407 |  |  | 「豊洲市場基本計画」公表
平成17年3月 | 200503 |  |  |  |  | 中央卸売市場条例改正に附帯決議を付けて賛成
平成17年4月 | 200504 |  |  | 東京都卸売市場審議会における東京都卸売市場整備基本方針（答申）で、豊洲新市場が新たに位置付けられ、「平成24年度開場を目途に整備する」を明記
平成17年9月 | 200509 |  |  | 「豊洲新市場実施計画のまとめ （3.5MB）」策定
平成17年11月 | 200511 |  |  | 「東京都卸売市場整備計画（第8次）」において、豊洲新市場を、平成24年度開場を目途に整備することを明記
平成18年10月 | 200610 |  | 比留間英人（0607～0907) | 豊洲新市場基本設計相当確定
平成18年12月 | 200612 |  |  | 「豊洲新市場整備等事業実施方針」及び「豊洲新市場整備等事業業務要求水準書（案）」公表（PFI）
平成19年4月 | 200704 | 石原知事３期 |  |  | 東京ガスが土壌汚染処理を完了。専門家会議を設置
平成19年5月 | 200705 | 石原知事３期 | 比留間英人（0607～0907) |  | 第１回「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」開催。東京ガスの汚染状況調査・対策内容把握、地下建造物に懸念示す。
平成19年6月 | 200705 |  |  |  | 第２回「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」開催。東京ガスの対策に追加調査計画
平成19年8月 | 200708 |  |  |  | 第３回「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」開催
平成19年10月 | 200710 |  |  |  | 第４回「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」開催。環境基準の1000倍のベンゼン検出。
平成19年11月 | 200710 |  |  |  | 第５回「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」開催。
平成20年5月 | 200805 |  |  |  | 都の調査で環境基準の4万倍超のベンゼン、860倍のシアン化合物検出。石原知事、地下にコンクリートの箱を埋め込む案を示唆。
平成20年5月 | 200805 |  |  |  | 第6回、７回「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」開催。10mメッシュによる4122地点での調査結果を踏まえ、汚染対策を検討。
平成20年7月 | 200807 |  |  |  | 第8回、９回「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」開催。「専門家会議報告書」（案）へのパブコメを経て、「報告書」公表。土壌汚染対策後、ＡＰ２ｍ以浅の土をすべて入れ替えてＡＰ6.5mまで盛り土を提言]
平成20年8月 | 200808 |  |  |  | 「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」設置、第1回開催、汚染対策の工法検討開始
平成20年9月 | 200809 |  |  |  | 第2回「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」開催
平成20年10月 | 200810 |  |  |  | 第3回、4回、5回「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」
平成20年11月 | 200811 | 石原知事３期 | 比留間英人（0607～0907) |  | 第6回、第７回「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」開催。第６回会議において、汚染物処理、液状化対策などを含む一貫した対策案5案中、5番目の案として、建物の建設地の汚染土壌処理後、埋戻しは行わず、この7部分の地下空間を利用する案が示された。第７回会議では、地下水管理システム提案。
平成20年12月 | 200812 |  |  |  | 第8回、9回「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」開催
平成21年1月 | 200901 |  |  |  | 第10回、11回「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」開催
平成21年2月 | 200902 |  |  | 「豊洲新市場整備方針 8.7KB）」策定 | 築地市場の移転整備疑問解消ＢＯＯＫ公表
平成21年2月 | 200902 |  |  |  | 第12回「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」開催。ベンゾピレンについて、不透水層について、報告書案について。「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議報告書」公表
平成21年3月 | 200903 |  |  |  |  | 築地市場の現在地整備の再検討に関する決議、築地市場の豊洲移転計画中止に関する決議に賛成するも、採択されず
平成21年5月 | 200905 |  |  | 環境確保条例に基づく事業段階環境影響評価手続として「調査計画書」提出
平成22年2月 | 201002 |  | 岡田至(0907～1107) | 「豊洲新市場整備等事業実施方針」の取消を公表（PFI方針の取り消し）
平成22年3月 | 201003 |  |  |  |  | 中央卸売市場会計予算に反対。食の安全を第一義に、汚染対策が万全でないままで、豊洲新市場予定地の用途取得を含む予算に反対。現在し再整備を新たに検討するとする附帯決議を付けて可決。
平成22年7月 | 201007 | 石原知事３期 | 岡田至(0907～1107) |  | 第13回「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」開催 | 市場移転・再整備に関する特別委員会、さらには7月設置の小委員会において、現在地再整備案を調査。ネットは豊洲移転に反対する立場から、現在地再整備の可能性ありとし、持論の晴海移転も主張。
平成22年8月 | 201008 |  |  |  | 第14回「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」開催。「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議報告書（その2）」公表
平成22年11月 | 201011 |  |  | 環境確保条例に基づく「豊洲新市場建設事業の環境影響評価書案」提出
平成22年12月 | 201012 |  |  |  | 土壌汚染対策工事設計契約
平成23年3月 | 201103 |  |  | 国が、第9次中央卸売市場整備計画を策定し、第8次に引き続き豊洲新市場を新設市場として位置づけ。豊洲新市場予定地における土壌汚染対策費用の負担及び用地取得について東京ガス株式会社と合意し、土地売買契約を締結。豊洲新市場建設工事基本設計の受託者をプロポーザル方式により選定し、日建設計と契約を締結。 | 都議会にて、豊洲移転の予算案可決。土地代金1859億円、のちに汚染対策費849億円が判明（東京瓦斯の汚染対策工事費178億円 | 中央卸売市場会計予算に反対。現在地再整備を審議している特別委員会が継続になっているにも関わらず、豊洲への移転予算を盛り込んでいることは議会軽視。食の安全への懸念、市民の不信、液状化、地盤沈下への懸念等、豊洲は不適切と主張。
平成23年4月 | 201104 | 石原知事４期 |  |  | 全ての用地の取得を完了
平成23年5月 | 201105 |  |  | 東京都卸売市場審議会により答申された東京都卸売市場整備基本方針に「豊洲新市場を平成26年度開場を目途に整備する」と明記
平成23年6月 | 201106 |  |  | 設計事業者が、地下が空洞になった基本設計図書を都に提出
平成23年7月 | 201107 |  | 中西充(1107～1206) | 東京都環境影響評価条例に基づく事業段階環境影響評価手続として「環境影響評価書」を提出（盛り土が前提）
平成23年8月 | 201108 |  |  | 東京都環境影響評価条例に基づき、環境影響評価書が告示、縦覧。都市計画法に基づき、都市計画市場として位置等が決定、告示。東京都の原因究明ヒアリング調査では、新市場整備部部課長会議で、盛り土をしないことを確認したとのことである。 | 土壌汚染対策工事について、一般競争入札により契約を締結（契約書には建物部分は盛り土せず、８月３０日の日付、石原都知事の印）
平成23年10月 | 201110 | 石原知事４期 | 中西充(1107～1206) | 豊洲新市場建設工事実施設計の契約を締結（日建設計） | 第15回「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」開催
平成24年1月 | 201201 |  |  | 東京都卸売市場整備計画（第9次）において、「豊洲新市場を平成26年度開場を目途に整備する」と明記
平成24年3月 | 201203 |  |  |  |  | 中央卸売市場会計予算に反対
平成24年7月 | 201207 |  | 塚本直之(1207～1407) |  | 第1回「土壌汚染対策工事と地下水管理に関する協議会」開催（平成27年3月まで6回開催）
平成24年11月 | 201211 | 猪瀬知事 |  | 第14回新市場建設協議会において、豊洲新市場の施設計画について、市場業界と合意。「千客万来施設事業基本方針案」の公表
平成25年1月 | 201301 |  |  | 土壌汚染対策工事の工期（最大1年間）及び市場施設の竣工時期（平成26年度中から平成27年度へ1年）の延伸の公表
平成25年2月 | 201302 |  |  | 豊洲新市場建設工事実施設計完了
平成25年3月 | 201303 |  |  |  |  | 中央卸売市場会計予算に反対。総工費4521億円
平成25年8月 | 201308 |  |  | 「千客万来施設事業募集要項」の公表
平成25年11月 | 201311 |  |  | 豊洲新市場管理施設棟建設工事入札不調。「千客万来施設事業提案書」の受付。
平成25年12月 | 201312 |  |  |  | 第16回「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」において7街区のガス工場操業に由来する土壌及び地下水の汚染対策完了を確認
平成26年2月 | 201402 | 舛添知事 |  | 豊洲新市場青果棟、水産仲卸売場棟、水産卸売場棟建設工事の契約を締結、着工。「千客万来施設事業予定者」（2者が参画するグループ）を決定 | 第17回「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」において、5街区全域及び6街区西側のガス工場操業に由来する土壌及び地下水の汚染対策完了を確認
平成26年11月 | 201411 |  | 岸本良一(1407～） |  | 第18回「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」を開催し、土壌汚染対策工事が全街区においてすべて完了したことを確認。完了報告の資料には、建物の下は土をもっていないことがわかる図面が添付。
平成26年12月 | 201412 | 舛添知事 | 岸本良一(1407～） | 第16回「新市場建設協議会」において、豊洲新市場の開場時期を平成28年11月上旬とすることで市場業界と合意。
平成27年2月 | 201502 |  |  | 千客万来施設事業の事業予定者の一部が辞退
平成27年4月 | 201504 |  |  | 千客万来施設事業の代表企業である事業予定者が辞退
平成27年6月 | 201506 |  |  | 「千客万来施設事業再公募の概要」の公表
平成27年7月 | 201507 |  |  | 第17回「新市場建設協議会」において、豊洲新市場の開場日を平成28年11月7日とすることで市場業界と合意し、新市場の名称を「東京都中央卸売市場豊洲市場」と公表。
平成27年9月 | 201509 |  |  | 「千客万来施設事業（6街区）募集要項」の公表。（地盤面はAP+6.2m)
平成28年5月 | 201605 |  |  | 水産卸棟、水産仲卸棟、青果棟、管理施設棟完成
平成28年8月 | 201608 | 小池知事 |  | 小池百合子知事が移転延期を発表
平成28年9月 | 201609 |  |  | 盛り土問題が表面化